七星关区思源实验学校

2016年校园文化艺术节暨“祖国好，家乡美”

系列活动方案

主办：思源实验学校党支部、关工委

承办：政教处、团委

2016年4月18日

七星关区思源实验学校2016年校园文化艺术节

暨“祖国好，家乡美”系列活动方案

一、活动目的及意义

围绕立德树人根本任务，积极引导未成年人培育和践行社会主义核心价值观，开展“我的中国梦”主题教育。坚持贴近实际、贴近生活、贴近未成年人，坚持宣传教育和实践引导相结合、经常活动和集中活动相结合、深化提高和做响品牌相结合，抓好重要时间节点，积极运用未成年人喜闻乐见的形式，开展内涵丰富、生动活泼的主题活动，引导广大未成年人牢记社会主义核心价值观，明礼知耻、崇德向善，爱学习、爱劳动、爱祖国，树立为实现中国梦而努力奋斗的远大志向。

二、活动主题

祖国好，家乡美；感恩教育、毕业仪式。

三、活动领导小组：

组长：孙靖

副组长：吴拥军  陈果  张春晖  詹夏

成员：肖鹏   吴长江  罗雅韵  赢来  周健  李贵

陈晔东   音体美组全体成员及各班班主任

参赛班级：全体学生

四、活动日程

1、准备阶段：4月18—5月20日

2、正式演出：5月25日

五、活动地点

学校足球场大舞台

六、活动内容

1、各班选报一个节目。

2、小学组开展“中华经典优秀童谣”诵读传唱大赛（节目要求：①诵读传唱内容为中华经典和优秀童谣。原则上以集体形式进行。②朗诵在5分钟以内，使用普通话，辅导教师切实加以指导。）或“童心向党”歌咏大赛。（节目要求：歌唱曲目为爱党、爱国、爱社会主义，唱响中国梦的曲目。内容清新自然、积极向上、适合未成年人演唱的歌曲。歌咏节目可为合唱，独唱、表演唱、歌伴舞等。）

3、七、八年级文艺汇演：节目形式不限，歌伴舞、小合唱、舞台剧、舞蹈（霹雳舞除外）、独唱（要有伴奏）、戏剧、小品、曲艺、相声等等皆可，时间限定为5—6分钟之内。（节目要求：①舞蹈类：要求精神面貌好、表情自然、服装得体、节奏感强、动作优美。②歌唱类：要求歌曲内容健康向上、台风好、不矫揉造作、音准好、节奏稳、音色优美、深情并茂、服装美观大方。③曲艺类：内容健康向上、表演自然大方、有一定艺术效果。）

4、九年级选2个班学生集体朗诵自创感恩诗歌。

5、部分社团展演。

七、具体筹备工作安排

总策划：校委会

活动筹备：政教处、团委

汇演工作人员：

摄影摄像：陈晔东  朱祥龙  李贵

主持人组：阮友梅  高如语 付昊（负责主持人选拔及培训）

高如语（主持稿撰写）

舞台设计：付昊负责（ 4人 ）（舞台背景设置及布置）

音响调试：周雷负责   （4人）

节目筹备：各年级班主任

艺术指导：张达香负责（6人 ）

后勤总务： 吴长江负责挑选（10名老师）  王邦辉   卫生部学生（负责评委席的布置、横幅、台幕的悬挂及活动结束后现场的清理工作等。）

安全保卫组：宋声甫、护校队成员、保安等 （负责维持各班班级秩序和安排各班学生自带凳子按规定位置就坐。）

道具、服装、化妆：各班班主任

奖状、横幅书写：肖鹏负责（4人）

评委： 待定（7人）

成绩统计：吴剑负责 （5人）

资料打印：李敏负责（3人）（节目单及评分表的打印）

卫生监督：赢来负责（10人）

全校教师必须听从各组负责人工作安排

八、奖励办法及标准

奖励办法：

1、本次汇演设:小学诵读传唱或歌咏大赛一等奖1个，二等奖1个。七、八年级文艺汇演设一等奖4个，二等奖5个，三等奖6个。获奖节目将颁发奖状和纪念品。“优秀组织奖”5个。

2、此次活动的评比纳入教师及班级考核范畴，作为教师及班级考核的依据之一，凡是在活动中获得名次的节目，学校直接为负责排练的指导教师一个节目加1分。班级加分为：一等奖2分，二等奖1.5分，三等奖1分。（组织奖除外）

评分标准（满分10分）：进场0.5分、服装0.5分、舞台表演6分、节目内容2分、节目特色0.5分、退场0.5分。

九、注意事项

1、提高认识，全员参与。各位教职工、学生要高度重视，积极参与，充分调动一切积极因素，形成合力，促进活动顺利开展。

2、强化责任，落实任务。各班班主任为班级节目负责人，各节目负责人和工作组成员要认真完成工作任务，确保活动取得圆满成功。

3、加强宣传，营造氛围。各年级在开展排练的同时，要做好本年级的排练花絮宣传。

4、所有节目要求内容健康、丰富多采、有新意、生动活泼、积极向上。

5、各班积极准备节目，班主任要全程给予指导，统筹收集节目，进行策划及再加工。各科教师要积极予以配合。

6、舞蹈服装、道具各班自备。化妆工作由各班班主任自理。

7、各班节目上报后利用音乐课和课余时间组织排练，组织参与情况直接纳入班级管理考核范畴。

8、各班必须在5月16日前将用的录音带、碟片、活动节目选送表交阮友梅老师处。

9、5月23日按活动流程进行第一次节目彩排。（具体情况另行通知）

10、5月25日正式演出。（具体情况另行通知）

11、教育好学生观看期间，请保持场地卫生及会场纪律，特别是汇演结束后，清理好自己所在区域的卫生；会场秩序维持老师及时到位。

12、学校制定活动安全预案，各班制定班级活动安全预案。

十、汇演预期效果及展望

希望能通过这次汇演的举办，来增进同学们之间的合作，加深班与班之间同学的相互了解，促进师生之间的交流，融合师生情谊。提供一个平台让师生更大胆地展现自己，增强校园文化建设，为今后吸引培养我校艺术人才打下坚实良好的基础。

十一、未尽事宜，另行通知

七星关区思源实验学校

2016年校园文化艺术节暨“祖国好，家乡美”系列活动流程

一、时间安排：

1、8:00—8:30班主任组织本班学生进入主会场；        8:30—9:00开幕式；9:00—12:30学生演出。

2、2:30—4:30感恩教育及颁奖仪式。

二、流程安排：

第一阶段

1、升国旗，奏唱国歌

2、孙靖校长讲话

3、宣布新团员名单

4、新团员宣誓

5、新团员代表发言

6、主持人开场白（评委介绍）

7、主持人宣布活动开始

8、观看活动汇演

第二阶段

1、初三学生毕业宣誓

2、对全体老师、工勤人员代表、家长代表献花。

3、初三学生集体朗诵自创感恩诗歌。

4、教师代表发言。

5、初三学生代表发言。

6、颁奖仪式

附件1：           评分指导细则

班级：

| 序号 | 内 容 | 分值10分 | 要 求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进 场 | 0.5分 | 步调一致、有序进场 |  |
| 2 | 服 装 | 0.5分 | 得体、和谐、大方 |  |
| 3 | 舞 台 表 演 | 6分 | 合唱 | 1）演唱时对歌曲把握，音调、节奏准确。 (3分) 2）情感投入与内容协调，音色优美 (2分) 3）加入适当表演（1分） |  |
|  |  |  | 独唱 | 1）演唱时对歌曲把握，音调、节奏准确。 (3分) 2）情感投入与内容协调，音色优美 (2分) 3）加入个人即兴表演（1分） |  |
|  |  |  | 舞蹈 | 1）动作熟练、准确、整齐。( 3 分 ) 2）有独特的风格与韵味。(1 分) 3）表演造型美,大方得体。(2分) |  |
|  |  |  | 其它 表演 | 1) 表演技巧（ 3 分） 2) 舞台表演自然大方， 肢体语言运用得当，具感染力（3 分） |  |
| 4 | 节目 内容 | 2分 | 积极健康、向上、具有时代特征 |  |
| 5 | 节目 特色 | 0.5分 | 特色鲜明、有新颖的构思 |  |
| 6 | 退 场 | 0.5分 | 谢幕、有序退场 |  |
| 总分 |  |

附件2

“祖国好，家乡美”系列活动节目申报表

| 班级 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节目形式 |  |
| 节日名称 |  |
| 节目来源 | 原创 改编 | 参演人数 | 男 女 |
| 伴 奏 | 碟片 其他 | 演出时间 | 分钟 |
| 演出人员 |  |
| 节 目 介 绍 |  |

注：1、此表务必请详细填写。

2、此表请于5月16日之前报至阮友梅老师处。

活动经费预算

1、 舞台，背景                   4000

2、奖品                          2000

3．化妆品                        1000

4．就餐费×130人×30元          3900

5、饮水费                        500

6、杂费                          1000

活动总计花费约12400元